Лекция 9

1. Формализация целей внедрения ИС

Формализация — это перевод потребностей бизнеса на язык измеримых показателей. Цели должны соответствовать принципу SMART (конкретные, измеримые, достижимые, релевантные, ограниченные во времени).

Этап 1.1. Определение типов целей

Цели делятся на три категории:

| Категория | Описание | Пример формулировки |
| --- | --- | --- |
| Стратегические | Связаны с развитием бизнеса, конкурентоспособностью. | Выход на новый рынок (через поддержку стандартов учета); рост капитализации компании. |
| Тактические | Улучшение управляемости и эффективности процессов. | Сокращение операционного цикла; повышение прозрачности себестоимости продукции. |
| Операционные | Автоматизация рутинных операций, снижение ошибок. | Сокращение времени обработки заказа; исключение дублирования ввода данных. |

Этап 1.2. Построение системы KPI для целей

Каждая цель должна получить метрику. Без метрики формализация невозможна.

Пример формализации цели "Повышение эффективности работы склада":

- Цель: Снизить операционные издержки складской логистики.

- Метрика (KPI): Затраты на хранение единицы товара (руб./паллето-место).

- Базовое значение (As-Is): 150 руб.

- Плановое значение (To-Be): 100 руб.

- Срок: 6 месяцев после ввода системы в промышленную эксплуатацию.

Другие примеры метрик:

- Финансы: ROI (возврат инвестиций), TCO (совокупная стоимость владения), сокращение дебиторской задолженности (%).

- Процессы: Скорость закрытия отчетного периода (дни), точность планирования (%, снижение кассовых разрывов).

- Клиенты: Время обработки запроса (мин), доля автоматизированных каналов взаимодействия (%).

- Персонал: Сокращение ручного ввода (чел./часов в месяц).

2. Оценка затрат внедрения ИС

Затраты делятся на прямые (капитальные) и косвенные (операционные), а также на единовременные и периодические.

Для оценки используется концепция TCO (Total Cost of Ownership) — совокупная стоимость владения.

2.1. Структура затрат

| Категория затрат | Составляющие | Особенности оценки |
| --- | --- | --- |
| Программное обеспечение | Лицензии (серверные, клиентские), подписки (SaaS), платформенные сборы (Oracle, MS SQL, 1С). | Для коробочных решений — стоимость лицензий; для кастомных — стоимость человеко-часов разработки. |
| Аппаратное обеспечение | Серверы, СХД (системы хранения данных), сетевое оборудование, АРМ (автоматизированные рабочие места) пользователей. | Расчет ведется по амортизации (обычно 3-5 лет) или аренде мощностей (облако). |
| Внедрение и услуги | Обследование, проектирование, разработка, настройка, миграция данных, обучение пользователей. | Самая сложная для оценки часть. Зависит от сложности интеграций и объемов доработок. Обычно составляет 100–300% от стоимости лицензий. |
| Сопровождение | Техническая поддержка (вендора или внутренней службы), обновления версий, исправление ошибок. | Часто рассчитывается как % от стоимости лицензий в год (обычно 15–22%). |
| Косвенные затраты | Простои основного бизнеса во время перехода, снижение производительности труда сотрудников в период адаптации, "человеческий фактор" (сопротивление изменениям). | Оцениваются через упущенную выгоду или стоимость простоя. Зачастую превышают прямые затраты при неправильном управлении изменениями. |

2.2. Модели оценки затрат

- Принцип "Снизу вверх" (Bottom-Up):

- Используется на этапе формирования бюджета. Оценка ведется по каждому рабочему пакету (WBS):

  - Затраты = (Время разработки * Ставка ресурса) + Стоимость оборудования + Стоимость лицензий.

  - Плюс: Высокая точность.

  - Минус: Трудоемкость, требует детального ТЗ.

- Параметрическая оценка (аналогия):

- Используется на ранних этапах.

  - Сравнение с аналогичными проектами.

  - Использование нормативов (например, стоимость автоматизации 1 рабочего места в определенной отрасли).

- Учет резервов:

- Практика показывает, что в ИТ-проектах фактическая стоимость часто превышает первоначальную смету.

  - Резерв на непредвиденные обстоятельства: +10–20% от бюджета (на уточнение требований, неучтенные интеграции).

  - Управленческий резерв: +5–10% (форс-мажор, смена валютных курсов для импортного ПО).

3. Связь целей и затрат (Бизнес-кейс)

После формализации целей и оценки затрат строится бизнес-кейс. Он должен ответить на вопрос: "Стоят ли ожидаемые выгоды затраченных ресурсов?"

Основные финансовые метрики для оценки эффективности инвестиций в ИС:

- NPV (Net Present Value): Чистая приведенная стоимость. Должна быть > 0.

- IRR (Internal Rate of Return): Внутренняя норма доходности. Должна превышать ставку дисконтирования.

- DPBP (Discounted Payback Period): Дисконтированный срок окупаемости. Ключевой показатель для руководства.

Таблица: Пример бизнес-кейса (тыс. руб.)

| Показатель | Год 0 (Инвестиции) | Год 1 | Год 2 | Год 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Затраты (TCO) | (10 000) | (2 500) | (2 700) | (2 900) |
| Лицензии | (4 000) | (800) | (800) | (800) |
| Внедрение/Услуги | (5 000) | (1 000) | (1 200) | (1 400) |
| Оборудование | (1 000) | (700) | (700) | (700) |
| Выгоды (EBITDA) | 0 | 4 000 | 6 000 | 8 000 |
| Сокращение запасов |  | 2 000 | 2 500 | 3 000 |
| Снижение трудозатрат |  | 1 500 | 2 500 | 3 500 |
| Снижение брака/потерь |  | 500 | 1 000 | 1 500 |
| Денежный поток | (10 000) | 1 500 | 3 300 | 5 100 |
| Накопленный поток | (10 000) | (8 500) | (5 200) | (100) |

Вывод: Окупаемость наступает на 3-й год.

4. Типичные ошибки при формализации и оценке

- Подмена целей внедрения перечнем функций.

- Ошибка: "Цель — установить модуль CRM".

- Правильно: "Цель — увеличить конверсию лидов в сделки на 15% за счет автоматизации воронки продаж".

- Игнорирование стоимости владения (TCO).

- Руководство часто утверждает только бюджет на покупку ПО, забывая, что ежегодная поддержка, зарплата администраторов и стоимость электроэнергии для серверов составляют значительную часть затрат.

- Недоучет затрат на качество данных (Миграция).

- Очистка, нормализация и перенос данных из старых систем часто занимают до 30-40% бюджета проекта, но редко закладываются на этапе инициации.

- Неучет рисков "сопротивления".

- Если не заложить бюджет на обучение, мотивацию и поддержку пользователей, система может не дать расчетной эффективности (KPI не будут достигнуты), даже будучи технически внедренной.

Заключение

Формализация целей и оценка затрат — это итеративный процесс. Начинать следует не с выбора программы, а с аудита бизнес-процессов. Формализованные цели становятся техническим заданием, а оценка затрат в формате TCO — основой для принятия инвестиционного решения (бюджетирования). Только наличие измеримых KPI и прозрачной сметы с учетом всех фаз жизненного цикла позволяет говорить об успешном внедрении информационной системы.