РАЗРАБОТКА ГРАФИКА РАЗРАБОТКИ И ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ

1. Назначение графика

График определяет последовательность, сроки, ресурсы и ответственных за создание и ввод информационной системы в эксплуатацию. Обеспечивает контроль, синхронизацию и управление рисками.

2. Основные этапы жизненного цикла

- Обследование и формирование требований → ТЗ

- Проектирование (архитектура, интерфейсы)

- Разработка (кодирование, юнит-тесты)

- Тестирование (интеграционное, системное, нагрузочное, UAT)

- Подготовка к внедрению (миграция данных, развёртывание, документация, обучение)

- Внедрение (пилот, промышленная эксплуатация)

- Сопровождение (выходит за рамки графика внедрения)

3. Влияние методологии

- Waterfall: линейный график с чёткими этапами, диаграмма Ганта, фиксированные даты.

- Agile (Scrum): итерации (спринты), дорожная карта (roadmap), бёрндаун-чарты. Детально планируются только ближайшие спринты.

4. Структура графика

- WBS (иерархическая структура работ) — разбивка на управляемые пакеты с оценкой трудозатрат.

- Диаграмма Ганта — визуализация задач, длительностей, зависимостей, вех.

- Календарный план — таблица: этап, сроки, ответственный, результат.

5. Оценка сроков и ресурсов

Методы оценки: экспертная (Delphi), параметрическая (функциональные точки), агрегация по компонентам.

Ресурсы: роли (аналитик, разработчик, тестировщик, DevOps), доступность, бюджет.

Критический путь — последовательность задач, определяющая минимальную длительность проекта.

Резервы: на непредвиденные обстоятельства (10–20%) и управленческий.

6. Инструменты

MS Project — классический, каскадное планирование.

Jira + Advanced Roadmaps — Agile, дорожные карты.

Asana, Trello, Wrike — лёгкие инструменты.

GanttProject — бесплатный аналог.

7. Управление изменениями графика

Причины: изменение требований, недооценка сложности, кадровые изменения, реализация рисков.

Процедура: оценка влияния, согласование, обновление графика, версионирование.

8. Риски, влияющие на график

Нечёткие требования

Изменение законодательства

Технологические риски

Зависимость от смежных систем

Недостаток компетенций

Текучесть команды

9. Контроль исполнения

Периодичность: ежедневно (стендапы), еженедельно (отчёты), по вехам.

Метрики: план-факт, освоенный объём (SPI, CPI), сгорание задач.

Отчётность: статус-отчёты, актуализированный график, реестр изменений.

10. Пример календарного плана (фрагмент)

Таблица 1 – Календарный план

| № | Этап | Начало | Окончание | Ответственный | Результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЗ | 01.03 | 15.03 | Аналитик | Утверждённое ТЗ |
| 2 | Проектирование | 16.03 | 05.04 | Архитектор | Архитектурная спецификация |
| 3 | Разработка (спринт 1) | 06.04 | 19.04 | Разработчики | Реализованные модули |
| 4 | Тестирование | 04.05 | 15.05 | Тестировщики | Отчёт о тестировании |
| 5 | Обучение | 26.05 | 30.05 | Аналитик | Проведённое обучение |
| 6 | Пилот | 31.05 | 14.06 | Команда | Акт пилота |

11. Ключевые рекомендации

Привлекайте команду к оценкам.

Декомпозируйте задачи до 1–5 дней.

Детально планируйте ближайший месяц, остальное — укрупнённо.

Закладывайте время на исправление дефектов.

Согласуйте график со всеми стейкхолдерами.

Регулярно пересматривайте и корректируйте.